Документ предоставлен КонсультантПлюс

- СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ

от 11 декабря 2013 г. N 98/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "УХТАВОДОКАНАЛ"

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

Список изменяющих документов (в ред. Приказов Службы РК по тарифам от 17.12.2014 N 87/2, от 25.12.2014 N 92/3, от 03.12.2015 N 75/4, от 12.02.2016 N 3/1, Приказов Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 20.12.2016 N 15/44-Т, от 25.12.2017 N 74/5-Т, Приказов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 27.12.2018 N 75/2-Т, от 20.12.2019 N 77/4-Т, Приказа Комитета Республики Коми по тарифам от 30.12.2020 N 20/4)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года N 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 11 декабря 2013 года N 103) приказываю:

Утвердить инвестиционную программу МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период действия с 1 января 2014 года по 31 декабря 2024 года согласно приложению.

(в ред. Приказа Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми от 20.12.2016 N 15/44-Т, от 25.12.2017 N 74/5-Т)

И.о. руководителя

О.ИСАЧЕНКО

- Приложение

к Приказу

Службы

Республики Коми

по тарифам

от 11 декабря 2013 г. N 98/5

Список изменяющих документов (в ред. Приказа Комитета Республики Коми по тарифам от 30.12.2020 N 20/4)

- Раздел 1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП "Ухтаводоканал", 169300, РК, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а |
| --- | --- |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми 167010, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 8 |
| Наименование и местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу: | Администрация МО ГО "Ухта" 169300, РК, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11 |
| Контактные лица, ответственные за разработку инвестиционной программы | Михайлов Юрий Николаевич (8216) 76-07-50 (8216) 76-20-05 |

- 1.1. Плановые значения показателей надежности, качества

и энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

- 1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические показатели <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2019 - 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | % | 4,38 | 5,00 |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | % | 2,32 | 5,00 |
| 3 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,51 | 0,52 |
| 4 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | % | 22,47 | 13,13 |
| 5 | удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды | кВт.ч/тыс. куб.м | 506,50 | 764,00 |
| 6 | удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды | кВт.ч/тыс. куб.м | 313,76 | 483,00 |

--------------------------------

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована МУП "Ухтаводоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- 1.1.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические показатели <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2019 - 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,00 | 0,00 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 4,82 | 10,00 |
| 4 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | ед./км | 5,23 | 4,83 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт.ч/тыс. куб.м | 1 919,47 | 1 771,00 |
| 6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт.ч/тыс. куб.м | 385,06 | 0,00 |

--------------------------------

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована МУП "Ухтаводоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.

- Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости мероприятий | Описание (месторасположение) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоснабжения | Основные технические характеристики |  | Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации проекта | после реализации проекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство объекта: "Водовод среднего давления, Ду = 400 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м" | Обеспечение подключения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, расположенных во вновь застраиваемых V, VI, VII-м микрорайонах, к сетям, технологически связанным с водоводом среднего давления Ду = 400 мм. Совокупность всей системы позволит обеспечить заявленные нагрузки в точке подключения | Строительство водовода среднего давления на указанном участке от водопроводной камеры на ул. Западной до насосной станции 3-го подъема, протяженностью 1094 метра - это окончание строительства водовода среднего давления Д = 400 мм вдоль объездной дороги до насосной станции 3-го подъема. Строительство 1-й и 2-й частей указанного водовода среднего давления диаметром 400 мм на участках от Нефтяников, дом 23 до Ленина, 50 и от Куратова, 20 до водопроводной камеры по ул. Западной выполнено за счет средств МУП "Ухтаводоканал" в 2012 - 2013-м году. Строительство 3-й части этого водовода (от водопроводной камеры по ул. Западной до НС 3-го подъема) предусмотрено выполнить по данной инвестиционной программе. Строительство водовода среднего давления позволит обеспечить подключение объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах с требуемыми объемами водопотребления | 1. Пропускная способность водовода - 170 м3/час. 2. Объем подаваемой воды в указанные строящиеся микрорайоны - 4080 м3/сут. | 1. Пропускная способность водовода - 678 м3/час. 2. Объем подаваемой воды в указанные строящиеся микрорайоны - 16272 м3/сут. | 6 535,38 |
| 2. | Строительство объекта: "Водовод низкого давления Ду = 500 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м" | Обеспечение подключения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, расположенных во вновь застраиваемых V, VI, VII-м микрорайонах, к сетям, технологически связанным с водоводом низкого давления Ду = 500 мм через резервуары чистой воды и НС 3-го подъема. Совокупность всей системы позволит обеспечить заявленные нагрузки в точке подключения | Строительство водовода низкого давления - это окончание строительства резервного водовода для наполнения резервуаров чистой воды на насосной станции 3-го подъема, выполняющих функцию запасных емкостей с целью обеспечения в дальнейшем возможности реконструкции и ремонтов существующих водоводов без перерывов в подаче воды потребителям. Строительство 1-й части указанного водовода низкого давления диаметром 500 мм протяженностью 1,2 км завершено в рамках долгосрочной целевой программы "Чистая вода" (на участке от р. Чибью до гаражей в районе ул. Куратова) в 2013 году. Строительство 2-й части этого водовода (от гаражей по ул. Куратова до ул. Западной) выполнено за счет средств МУП "Ухтаводоканал" в 2013-м году. Наличие резервного водовода позволит в дальнейшем начать реконструкцию существующего магистрального водовода, износ которого более 70%, обеспечивающего наполнение резервуаров чистой воды объемом 13 тыс. куб.м на насосной станции 3-го подъема. Данное мероприятие предусматривает завершение строительства магистрального водовода Д = 500 мм (низкого давления) вдоль объездной дороги 3-й части на участке от водопроводной камеры на ул. Западной до насосной станции 3-го подъема, протяженностью более 1 км | 1. Отсутствие резервного водовода для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема - 0 м. 2. Перерывы в предоставлении услуг водоснабжения - 38,5 час/год | 1. Наличие резервного водовода для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема - 1094 м. 2. Перерывы в предоставлении услуг водоснабжения - 12 час/год | 7 543,24 |
| 3. | Выполнение проектно-изыскательских работ и строительство объекта "Магистральный водовод Ду = 600 мм от камеры по ул. Школьной, 1а до камеры у дома N 14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км" | Обеспечение возможности подключения вновь строящихся объектов в V, VI, VII-м микрорайонах. Несмотря на наличие квартальных сетей в указанных микрорайонах, необходима прокладка подводящего магистрального водовода для обеспечения заявленных нагрузок на подключение, а также для организации резервного водовода подачи воды на НС 3-го подъема | В настоящее время водоснабжение города "Ухта" имеет зонированную систему (зона низкого, среднего и высокого давления) в связи с расположением города на отметках поверхности земли 70 - 140 м: нижняя зона - 70 - 80 м (обеспечение водой 5-этажной застройки в нижней части города); средняя зона - 80 - 105 м (обеспечение водой 9-этажной застройки в нижней части города); верхняя зона - 105 - 140 м (обеспечение водой 5 и 9-этажной застройки в верхней части города). Обеспечение водой зон низкого давления происходит параллельно с двух водозаборов: водозабора подземных вод (Пожня-Ель), расположенного в 12-ти км от города, и поверхностного источника (р. Ухта). Обеспечение водоснабжения зон среднего и высокого давления происходит с насосной станции 3-го подъема, выполняющей функцию станции подкачки и включающей в свой состав резервуары чистой воды, общим объемом 13 тыс. м3. Наполнение РЧВ происходит с подземного водозабора Пожня-Ель, включающего в себя: водозаборные скважины - 31 шт., резервуары чистой воды общим объемом 6 тыс. м3, насосную станцию 2-го подъема по системе водоснабжения низкого давления | 1. Пропускная способность трубы для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема (создание резерва) - 170 м3/час. 2. Создание резервного водовода для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема (закольцовка) - 0 км | 1. Пропускная способность трубы для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема (создание резерва) - 1020 м3/час. 2. Создание резервного водовода для заполнения резервуаров чистой воды насосной станции 3-го подъема (закольцовка) - 4,6 км | 52 074,43 |
| 4. | Строительство наружных сетей водопровода по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями" | Подключение к централизованной системе водоснабжения объектов индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" поселка УРМЗ | В настоящее время во вновь застраиваемых микрорайонах проложены квартальные сети, к которым будет произведено непосредственное присоединение строящихся объектов. Существующий магистральный водовод, подводящий воду к квартальным сетям, имеет недостаточную пропускную способность в связи с малым диаметром (Ду = 225 мм) и большой процент износа (70%). Данное мероприятие предусматривает строительство нового водовода Ду = 600 мм, трасса которого определена с учетом генерального плана развития города. В связи с отсутствием инженерного обеспечения для подачи коммунальных услуг на выделенных под индивидуальную застройку участках тормозится жилищное строительство | - | Возникает возможность подключения индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" к сетям водоснабжения | 60 073,39 |
| 5. | Прокладка сетей водоснабжения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения МУП "Ухтаводоканал" | Работы по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства (на границе земельного участка заявителя, а в случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома - до границы инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в данном многоквартирном доме) | Территория МО ГО "Ухта" в пределах зоны обслуживания МУП "Ухтаводоканал" | - | - | - |

- 2.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости мероприятий | Описание (месторасположение) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения | Основные технические характеристики |  | Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации проекта | после реализации проекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство "Канализационного коллектора вдоль объездной дороги в г. Ухте" | 1. Подключение к централизованной системе канализации промышленных предприятий юго-западного района г. Ухты. 2. Подключение к системе централизованной канализации частных жилых домов по пер. Интернациональный, ул. Рябиновая, ул. Интернациональная и ул. Снежная, имеющих подключение к централизованной системе водоснабжения. 3. Исключение из работы выгребных ям и сброса на рельеф хозбытовых стоков указанной промзоны и частной застройки. 4. Обеспечение экологической безопасности района | Большая часть частной застройки и промышленные предприятия в районе ул. Интернациональная, Рябиновая, Снежная подключены к системе водоснабжения, что обосновывает необходимость канализования указанных объектов. До начала разработки инвестиционной программы были направлены запросы владельцам частных домов и руководителям предприятий о согласии на подключение к централизованной системе канализации и получены ответы. Частично выданы технические условия. На основании анализа поступивших заявлений (писем) о согласии на подключение, а также запросов технических условий, принято решение о включении данного мероприятия в инвестиционную программу. После утверждения инвестиционной программы и установления тарифа на подключение будут обновлены ранее выданные технические условия и подготовлены тем абонентам, кто дал согласие на подключение. Расчетная нагрузка принята из имеющихся технических условий и по фактическому водопотреблению объектов, по которым еще нет технических условий на подключение к системе канализации | 1. Увеличение протяженности канализационных сетей - 0 км. 2. Сброс ненормативно очищенных сточных вод на рельеф - 84 тыс. м3/год | 1. Увеличение протяженности канализационных сетей - 2,63 км. 2. Исключение сброса ненормативно очищенных сточных вод на рельеф - 0 тыс. м3/год | 12 603,67 |
| 2. | Окончание строительства объекта "КНС "Вокзальная", ул. Заречная, 35а" | Ввод в эксплуатацию новой КНС "Вокзальная" позволит исключить из схемы канализации КНС Вокзальная (старая) и в полном объеме обеспечить транспортировку сточных вод на биологические очистные сооружения ООО "ЛУКОЙЛ-УНП", в том числе и с пгт. Шудаяг, учитывая вновь строящиеся жилые дома и другие подключаемые объекты | В настоящее время перекачка стоков города и пгт. Шудаяг на БОС ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" производится находящейся в эксплуатации с 1975 года КНС "Вокзальная" производительностью 2000 м3/час. Само здание существующей КНС и оборудование имеет износ более 90%, и ее проектной производительности недостаточно для перекачки постоянно растущих объемов стоков с учетом подключения строящихся объектов. КНС "Вокзальная" (Новая) была передана МУП "Ухтаводоканал" на праве хозяйственного ведения как объект незавершенного строительства Управлением капитального строительства г. Ухты. Своими силами МУП "Ухтаводоканал" выполнило обвязку трубопроводов на КНС Вокзальная (Новая), установку и обвязку насосов. Для ввода в эксплуатацию необходимо выполнить полный комплекс работ по обеспечению электроснабжения: - прокладка кабелей от ТП - 6 кВ до РУ - 0,4 кВ новой КНС; - обустройство электрощитовой с установкой э/оборудования; - устройство сети автоматики управления насосными агрегатами; - монтаж сети освещения; - монтаж сети внутреннего электроснабжения; - монтаж контура заземления | 1. Производительность КНС - 2000 м3/час. 2. Увеличение реализации по водоотведению - 0 тыс. м3/год | 1. Производительность КНС - 3200 м3/час. 2. Увеличение реализации по водоотведению - 320 тыс. м3/год | 11 434,50 |
| 3. | Строительство наружных сетей канализации по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями" | Подключение к централизованной системе водоотведения индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" микрорайона УРМЗ | В связи с отсутствием инженерного обеспечения для подачи коммунальных услуг на выделенных под индивидуальную застройку участках тормозится жилищное строительство |  | Возникает возможность подключения индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" к сетям водоотведения | 31 915,89 |
| 4. | Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной документации и строительство объекта "Самотечный коллектор от канализационной насосной станции "Тиман" в г. Ухте" | Выполнение перспективы развития системы канализации в г. Ухте: исключение канализационных НС и переключение стоков с них в коллектор канализации вдоль реки Чибью | В настоящее время канализационная насосная станция "Тиман" выполняет функцию перекачки стоков с самотечного коллектора по пр. Ленина в самотечный коллектор по ул. 30 лет Октября. После выполнения самотечного коллектора от пр. Ленина до самотечного коллектора вдоль реки Чибью, исключаются из работы: КНС "Тиман" и участок напорной канализации со 100-процентным износом от пр. Ленина, 4 до ул. 30 лет Октября, д. 1 | 1. Затраты на электроэнергию по перекачке стоков; 2. Содержание КНС | Исключение: - затрат на электроэнергию по перекачке стоков КНС "Тиман"; - вывод из работы КНС Тиман | 26 279,51 |
| 5. | Прокладка сетей водоотведения от точки подключения объекта капитального строительства до точки подключения канализационных сетей к централизованной системе водоотведения МУП "Ухтаводоканал" | Работы по подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта капитального строительства в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения МУП "Ухтаводоканал" | Территория МО ГО "Ухта" в пределах зоны обслуживания МУП "Ухтаводоканал" | - | - | - |

- 2.3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

| N п/п | Наименование мероприятий по предупреждению актов терроризма | Сроки исполнения, периодичность | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Мероприятия, направленные на повышение защищенности объектов предприятия |  |  |  |
| 1. | Не допускать несанкционированного вторжения в здания и сооружения объектов жизнеобеспечения посторонних лиц, для чего запорные устройства на окнах I-х этажей и входных дверях постоянно держать в закрытом состоянии | постоянно | Начальники СП: "ВС и С", "Южный", "ПВКХ" |
| 2. | Продолжать внедрение систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации на объектах предприятия | по согласованию | Начальник - главный энергетик СП "ЭТМА и С" |
| 3. | Места парковки автомобилей на объектах предприятия организовывать не ближе 100 м от мест скопления людей | постоянно | Начальники СП |
| 4. | Усилить контроль пропускного режима посторонних лиц на водоочистные сооружения, насосные станции и другие объекты предприятия | постоянно | Начальники СП |
| 5. | Транспортировку опасных грузов (кислород, пропан) производить в соответствии с требованиями "Правил организации перевозки опасных грузов" | постоянно | Начальники СП, лица, ответственные за перевозку опасных грузов |
| 6. | Помещения для хранения кислорода и пропана по окончании рабочей смены опечатывать и сдавать под охрану | постоянно | Начальники СП, лица, ответственные за пожарную безопасность |
| 7. | Работникам центрального склада тщательно осматривать и проверять по документам на количественное и качественное соответствие поступающее и складируемое имущество, оборудование и товарно-материальные ценности | постоянно | Начальник СМТС, заведующий центральным складом |
| 8. | Провести проверку противопожарного состояния подведомственных объектов предприятия с оформлением акта. Выявленные нарушения устранить | март 2017 г. | Начальники СП, инженер по ГО и ЧС |
| 9. | Провести проверку состояния внешних и внутренних ограждений производственных объектов предприятия. Устранить обнаруженные неисправности (повреждения ограждений, замков, дверей, окон) | до 26.05.2017 | Начальники СП, инженер по ГО и ЧС |
| 10. | Организовать уборку и очистку территории подведомственных объектов от сухой травы, бытовых отходов, сгораемого мусора | до 26.05.2017 | Начальники СП |
| 11. | Произвести вырубку деревьев и кустарника вдоль внутренней стороны внешнего ограждения периметра на ширину не менее 3 м. Поддерживать содержание подведомственных территорий, исключая рост кустарника, деревьев и наличие мусора и отходов на территории зоны отчуждения | до 30.06.2017 | Начальники СП |
| 12. | Оборудовать люки резервуаров чистой воды и входы в водонапорные башни уплотнителями, сложными замками и пломбами | до 30.06.2017 | Начальники СП, имеющие в своем ведении РЧВ и водонапорные башни |
| - II. Мероприятия по защите отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов |  |  |  |
| 1. | Объем хранения архивных данных видеонаблюдения увеличить до 30 дней |  |  |
| 2. | Охрана объектов: видеонаблюдение, пропускной режим, оборудование тревожной сигнализацией |  |  |
| 3. | Разработаны паспорта антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения |  |  |
| 4. | Разработаны паспорта безопасности |  |  |
| 5. | Утвержден состав и план работы рабочей группы по вопросам антитеррористической защищенности |  |  |
| 6. | Обустраиваются полосы отчуждения вдоль ограждения периметра |  |  |
| - III. Мероприятия по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчения последствий ЧС |  |  |  |
| 1. | Разработан план взаимодействия предприятий и организаций на территории МОГО "Ухта" при ликвидации возможных аварий и ЧС | 2016 - 2017 | Инженер по ГО и ЧС |
| 2. | Разработан план взаимодействия ресурсоснабжающих и других организаций по вопросам тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и коммунального хозяйства на территории МОГО "Ухта" при ликвидации возможных аварий и ЧС на осенне-зимний период | 2017 - 2018 | Инженер по ГО и ЧС |

- Раздел 3. ПЛАНОВЫЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИЙ

ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения плановых показателей на 01.01.2014 | Значения плановых показателей на 01.10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | централизованной системы холодного водоснабжения | % | 57,5 | 86,0 |
| 2 | централизованной системы водоотведения | % | 61,3 | 77,0 |

- Раздел 4. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ

ГРАФИК ВВОДА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- 4.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию

| N п/п | Мероприятия инвестиционной программы | Документ-основание | График реализации |  | График ввода объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало работ | Завершение работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Строительство объекта: "Водовод среднего давления Ду = 400 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение материалов | СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" | октябрь 2014 | декабрь 2014 | январь - март 2018 |
| 1.2. | земляные работы |  | декабрь 2014 | декабрь 2015 |  |
| 1.3. | прокладка трубопроводов |  | ноябрь 2014 | декабрь 2015 |  |
| 1.4. | устройство перехода (в гильзе) через автодорогу |  | январь 2016 | март 2016 |  |
| 1.5. | установка и обвязка колодцев |  | февраль 2015 | декабрь 2015 |  |
| 1.6. | врезка в существующие сети и в насосной станции, благоустройство |  | июль 2016 | июль - сентябрь 2017 |  |
| 2. Строительство объекта: "Водовод низкого давления Ду = 500 мм вдоль объездной дороги, участок протяженностью 1094 м" |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение материалов | СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" | октябрь 2014 | декабрь 2014 | январь - март 2018 |
| 2.2. | земляные работы |  | декабрь 2014 | декабрь 2015 |  |
| 2.3. | прокладка трубопроводов |  | ноябрь 2014 | декабрь 2015 |  |
| 2.4. | устройство перехода (в гильзе) через автодорогу |  | январь 2016 | март 2016 |  |
| 2.5. | установка и обвязка колодцев |  | февраль 2015 | декабрь 2015 |  |
| 2.6. | врезка в существующие сети и в насосной станции, благоустройство |  | июль 2016 | июль - сентябрь 2017 |  |
| 3. Выполнение проектно-изыскательских работ и строительство объекта "Магистральный водовод Ду = 600 мм от камеры по ул. Школьной, 1а до камеры у дома N 14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км" |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Инженерно-геодезические изыскания | Градостроительный кодекс | март 2015 | декабрь 2015 | октябрь - декабрь 2024 |
| 3.2. | Оформления акта выбора земельного участка под строительство |  | март 2015 | декабрь 2015 |  |
| 3.3. | инженерно-геологические изыскания |  | март 2015 | декабрь 2015 |  |
| 3.4. | разработка проектно-сметной документации |  | март 2015 | декабрь 2015 |  |
| 3.5. | Земляные работы | СП 1.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" | январь 2016 | сентябрь 2024 |  |
| 3.6. | Прокладка трубопроводов (1 - 5 этапы строительства) |  | январь 2016 | сентябрь 2024 |  |
| 3.7. | Установка и обвязка колодцев (по каждому этапу отдельно) |  | январь 2017 | сентябрь 2024 |  |
| 3.8. | Врезка в существующие сети |  | июнь 2024 | сентябрь 2024 |  |
| 3.9. | Обустройство перехода через реку Ухта |  | ноябрь 2019 | март 2021 |  |
| 4. Строительство наружных сетей водопровода по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями" |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Земляные работы | СП 1.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" | январь 2016 | июль 2024 | декабрь 2024 |
| 4.2. | Прокладка трубопроводов |  | январь 2016 | июль 2024 |  |
| 4.3. | Установка и обвязка колодцев |  | январь 2016 | июль 2024 |  |
| 4.4. | Врезка в существующие сети |  | сентябрь 2020 | декабрь 2024 |  |

- 4.2. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию.

| N п/п | Мероприятия инвестиционной программы | Документ-основание | График реализации |  | График ввода объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало работ | Завершение работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Строительство объекта "Канализационный коллектор вдоль объездной дороги в г. Ухте" |  |  |  |  |  |
| 1.1. | земляные работы | СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" | февраль 2014 | декабрь 2015 | октябрь - декабрь 2017 |
| 1.2. | прокладка трубопроводов |  | февраль 2014 | декабрь 2015 |  |
| 1.3. | установка и обвязка колодцев |  | июнь 2014 | декабрь 2015 |  |
| 1.4. | врезка в существующие сети, благоустройство |  | август 2015 | июль - сентябрь 2017 |  |
| 2. Окончание строительства объекта "КНС "Вокзальная", ул. Заречная, 35а" |  |  |  |  |  |
| 2.1. | строительство электросетей по 0,4 кВт | ПУЭЭ издание 7, СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства, ГОСТ Р50571 Электроустановки зданий | январь 2015 | декабрь 2015 | апрель - июнь 2017 |
| 2.2. | Приобретение и монтаж электрооборудования, пусконаладочные работы |  | январь 2015 | январь - март 2017 |  |
| 3. Строительство наружных сетей канализации по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями" |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Земляные работы | СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" | май 2017 | сентябрь 2024 | декабрь 2024 |
| 3.2. | Прокладка трубопроводов |  | май 2017 | сентябрь 2024 |  |
| 3.3. | Установка и обвязка колодцев |  | май 2016 | сентябрь 2024 |  |
| 3.4. | Врезка в существующие сети |  | июль 2017 | октябрь 2024 |  |
| 4. Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной документации и строительство объекта "Самотечный коллектор от канализационной насосной станции "Тиман" в г. Ухте" |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проектно-сметная документация | Градостроительный кодекс | январь 2016 | декабрь 2016 | декабрь 2024 |
| 4.2. | Прокладка трубопроводов | СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" | сентябрь 2020 | октябрь 2024 |  |
| 4.3. | Установка и обвязка колодцев |  | сентябрь 2020 | октябрь 2024 |  |
| 4.4. | Врезка в существующие сети |  | октябрь 2024 | ноябрь 2024 |  |
| 4.5. | Исключение из работы КНС "Тиман" |  | декабрь 2024 | июль 2025 |  |

- Раздел 5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ГОДАМ

В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОДА

- 5.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года.

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые потребности, руб. | Реализация мероприятий по годам, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство объекта: "Водовод среднего давления Ду = 400 мм вдоль объездной дороги", участок протяженностью 1094 м | плата за подключение | 6 535 376,97 | 3 220 324,44 | 2 149 898,46 | 1 165 154,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство объекта: "Водовод низкого давления Ду = 500 мм вдоль объездной дороги", участок протяженностью 1094 м | плата за подключение | 7 543 236,17 | 3 842 469,99 | 2 602 168,95 | 1 098 597,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Строительство объекта "Магистральный водовод Ду = 600 мм от камеры по ул. Школьной, 1а до камеры у дома N 14 по пр. Зерюнова протяженностью 4,6 км" | плата за подключение | 52 074 434,29 | 0,00 | 4 492 500,00 <*> | 4 492 500,00 <*> | 4 492 500,00 <*> | 4 492 500,00 <*> | 5 680 000,00 <*> | 5 680 000,00 <*> | 5 680 000,0 <*> | 5 680 000,0 <*> | 5 680 000,0 <*> | 5 704 434,29 <*> |
| 1.4. | Строительство наружных сетей водопровода по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями" | плата за подключение | 60 073 394,94 | 0,00 | 0,00 | 1 313 000,00 <*> | 1 313 000,00 <*> | 1 314 000,00 <*> | 9 355 500,00 <*> | 9 355 500,00 <*> | 9 355 500,00 <*> | 9 355 500,00 <*> | 9 355 500,00 <*> | 9 355 894,95 <*> |
| ИТОГО: |  |  | 126 226 442,38 | 7 062 794,43 | 9 244 567,41 | 8 069 251,30 | 5 806 500,00 | 5 806 500,00 | 15 035 500,00 | 15 035 500,00 | 15 035 500,00 | 15 035 500,00 | 15 035 500,00 | 15 060 329,24 |

--------------------------------

<*> - финансовые потребности для реализации запланированных мероприятий скорректированы в пределах утвержденных сумм, с распределением по годам исходя из фактически подключенной нагрузки заявителей.

- 5.2. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года.

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые потребности, руб. | Реализация мероприятий по годам, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство канализационного коллектора вдоль объездной дороги в г. Ухте | плата за подключение | 12 603 676,28 | 6 017 041,58 | 6 586 634,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Окончание строительства объекта "КНС Вокзальная", ул. Заречная, 35а" | плата за подключение | 11 434 497,00 | 0,00 | 11 434 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Строительство наружных сетей канализации по объекту "Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями" | плата за подключение | 31 915 894,29 | 0,00 | 0,00 | 216 600,00 <*> | 216 600,00 <*> | 216 800,00 <*> | 5 210 900,00 <*> | 5 210 900,00 <*> | 5 210 900,00 <*> | 5 210 900,00 <*> | 5 210 900,00 <*> | 5 211 394,29 <*> |
| 1.2.4. | Корректив рабочего проекта с разработкой проектно-сметной документации и строительство объекта "Самотечный коллектор от канализационной насосной станции "Тиман" в г. Ухте" | плата за подключение | 26 279 513,90 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 <*> | 1 100 000,00 <*> | 1 100 000,00 <*> | 3 829 900,00 <*> | 3 829 900,00 <*> | 3 829 900,00 <*> | 3 829 900,00 <*> | 3 829 900,00 <*> | 3 830 013,90 <*> |
| ИТОГО: |  |  | 82 233 581,47 | 6 017 041,58 | 18 021 131,70 | 1 316 600,00 | 1 316 600,00 | 1 316 800,00 | 9 040 800,00 | 9 040 800,00 | 9 040 800,00 | 9 040 800,00 | 9 040 800,00 | 9 041 408,19 |

--------------------------------

<*> - финансовые потребности для реализации запланированных мероприятий скорректированы в пределах утвержденных сумм, с распределением по годам исходя из фактически подключенной нагрузки заявителей.

- Раздел 6. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | В сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 15,04 | 15,03 | 14,8 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 19,99 | 19,0 | 18,6 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./ км | 0,67 | 0,65 | 0,624 | 0,18 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 1.4. | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 17,72 | 17,72 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 |
| 1.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч на куб.м | 432,73 | 376,54 | 372,07 | 372,07 | 372,07 | 371 | 370 | 368 | 366 | 365 | 363,33 |
| 1.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч на куб.м | 369,86 | 302,64 | 242,63 | 242,63 | 242,63 | 242,53 | 242,43 | 242,33 | 242,13 | 242 | 241,12 |
| 1.7. | Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения | Тыс. руб. | 7 062,79 | 9 244,56 | 8 069,25 | 5 806,50 | 5 806,50 | 15 035,50 | 15 035,50 | 15 035,50 | 15 035,50 | 15 035,50 | 15 060,32 |
| - 2 | В сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % |  |  |  | 5,03 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.4. | Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | Ед./км | 6,41 | 5,62 | 4,99 | 4,6 | 4,561 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 | 4,594 |
| 2.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 1,196 | 1,196 | 1,150 | 1,269 | 1,345 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| 2.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,287 | 0,277 | 0,275 | 0,298 | 0,294 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Расходы на реализацию инвестиционной программы | кВт*ч/куб.м | 6 017,04 | 18 021,13 | 1 316,60 | 1 316,60 | 1 316,80 | 9 040,80 | 9 040,80 | 9 040,80 | 9 040,80 | 9 040,80 | 9 041,41 |

- Раздел 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ТАРИФОВ В СФЕРЕ

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

С УЧЕТОМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- 7.1. Расчет размера ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к централизованным системам холодного водоснабжения МУП "Ухтаводоканал"

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Планируемая подключаемая нагрузка на 2021 год | куб.м в сут. | 363,23 |
| Финансовые потребности мероприятий по увеличению мощности, финансируемые за счет платы за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения, с учетом налога на прибыль <*>, без НДС | руб. | 15 035 500,00 |
| Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения, без НДС | руб./куб.м в сут. | 41 393,88 |

- 7.2. Расчет размера ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к системе водоотведения МУП "Ухтаводоканал"

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Планируемая подключаемая нагрузка на 2021 год | куб.м в сут. | 330,55 |
| Финансовые потребности мероприятий по увеличению мощности, финансируемые за счет платы за подключение к централизованным системам водоотведения, с учетом налога на прибыль <*>, без НДС | руб. | 9 040 800,00 |
| Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к централизованной системе водоотведения, без НДС | руб./куб.м в сут. | 27 350,78 |

--------------------------------

<*> - объем финансовых потребностей, необходимых на реализацию мероприятий, направленных на подключение объектов капитального строительства абонентов определен в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (укрупненные нормативы цен строительства), а также с учетом работ по непосредственному присоединению водопроводных и канализационных трубопроводов к существующим сетям МУП "Ухтаводоканал".

- 7.3. Расчет размеров ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Размеры ставок тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения предлагаются в размере, не превышающем величины, определенные в соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (укрупненные нормативы цен строительства, утвержденные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2019 N 918/пр "Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства").

Данные ставки платы предусматривают дифференциацию с учетом материалов труб, глубины и способа прокладки сетей, диаметров трубопроводов, характера разработки грунта и способа прокладки.

- 7.3.1. Холодное водоснабжение

| Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения, руб./п.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| диаметр трубопровода, мм | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1 - 3) |  |
|  | Глубина, м |  |
|  | до 2,5 включительно | 3,0 |
| 63 | 6 898,72 | - |
| 110 | 6 993,24 | - |
| 160 | 7 726,64 | - |
| 225 | 8 551,65 | - |
| 280 | 9 390,10 | - |
| 315 | 10 529,67 | - |
| 355 | - | 13 648,40 |
| 400 | - | 14 761,61 |
| 500 | - | 18 033,60 |

- 7.3.2. Водоотведение

| Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, руб./п.м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр трубопровода, мм | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1 - 3), руб./п.м |  | Наружные инженерные сети канализации из чугунных высокопрочных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ), разработка мокрого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1 - 3), руб./п.м |  | Наружные инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал без крепления (группа грунтов 1 - 3), руб./п.м |
|  | Глубина, м |  |  |  |  |
|  | до 2,5 включительно | 3,0 | до 2,5 включительно | 3,0 | 3,0 |
| 110 | 8 185,98 | - | - | - | - |
| 160 | 8 381,04 | - | 10 574,08 | - | - |
| 225 | 8 610,64 | - | 12 048,82 | - | - |
| 250 | 8 580,17 | - | 13 942,62 | - | - |
| 315 | 8 500,94 | - | 16 187,98 | - | - |
| 400 | - | 13 155,82 | - | 22 435,41 | 12 158,16 |

- Раздел 8. ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАН СНИЖЕНИЯ СБРОСОВ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИНЫХ ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ,

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОГРАММА

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

- 8.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в системах централизованного водоснабжения на территории МО ГО "Ухта" на 2020 - 2026 годы

| N п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Источники финансирования и перечень необходимых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. Приведение качества питьевой воды в соответствие требованиям СанПиН |  |  |  |  |
| - 1.1. Подземный водозабор Сирачой |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Внедрение системы очистки воды путем аэрации и фильтрации от железа и бора | 30.12.2026 | Начальник СП "ВСиС" Бобровская И.Р. Начальник Испытательной Лаборатории Колосова Е.Н. | Тариф на водоснабжение МУП "УВК" Перечень работ: - разработка схемы очистки воды; - подбор оборудования станции водоочистки; - приобретение оборудования и его монтаж; - опытно-промышленная эксплуатация и ввод |
| - 1.2. Подземный водозабор Кэмдин |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Интенсификация процесса очистки воды (деманганация) | 30.12.2021 | Начальник СП "ВСиС" Бобровская И.Р. Начальник Испытательной Лаборатории Колосова Е.Н. | Тариф на водоснабжение МУП "УВК" Перечень работ: - приобретение и установка дополнительной аэрационной колонны и фильтра с блоком управления для загрузки кварцевым песком и пиролюзитом в павильоне скважины N 2; - опытно-промышленная эксплуатация и ввод |
| - 1.3. Подземный водозабор Лайково |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Внедрение системы очистки воды (деманганация) | 30.12.2021 | Начальник СП "ВСиС" Бобровская И.Р. Начальник Испытательной лаборатории Колосова Е.Н. | Тариф на водоснабжение МУП "УВК" Перечень работ: - приобретение и установка дополнительной аэрационной колонны и фильтра с блоком управления для загрузки кварцевым песком и пиролюзитом в павильоне скважины; - опытно-промышленная эксплуатация и ввод |
| - 1.4. Подземный водозабор Седъю |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Внедрение системы умягчения очистки воды | 30.12.2021 | Начальник СП "ВСиС" Бобровская И.Р. Начальник Испытательной лаборатории Колосова Е.Н. | Тариф на водоснабжение МУП "УВК" Перечень работ: - приобретение и установка ионообменного фильтра - опытно-промышленная эксплуатация и ввод - приобретение пиролюзита для загрузки фильтров |
| - 1.5. Водозабор Пожня-Ель |  |  |  |  |
| 1.5.1. | По объекту "Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель, г. Ухта" | С 2019 по 2024 годы | Начальник МУ УЖКХ Администрации МОГО "Ухта" Е.П.Жбанникова, Директор МУП "Ухтаводоканал" Т.А.Филиппова | Средства бюджета РФ, Республики Коми и МОГО "Ухта" Республиканской адресной программе направлению "Экология"; Перечень работ: - актуализация ПСД 2014 года; - государственная экспертиза проекта; - строительство объекта |
| - 2. Исключение аварийных ситуаций по изношенным магистральным водоводам и квартальным сетям |  |  |  |  |
| - 2.1. Магистральные водоводы водозабора Пожня-Ель |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водовода Д 800 мм протяженностью 11,2 км (1-я нитка) от водозабора Пожня-Ель до камеры за ж/д путями Воркута - Москва (с момента ввода в эксплуатацию прошло 50 лет при нормативном сроке 25 лет) | С момента выделения бюджетных средств на приобретение материалов будет представлен график выполнения работ | Администрация МОГО "Ухта" Директор МУП "Ухтаводоканал" Т.А.Филиппова | Необходимы бюджетные средства на приобретение задвижек и полиэтиленовой трубы 11,2 км Д = 600 мм, работы может выполнить за счет своих средств МУП "Ухтаводоканал" |
| 2.1.2. | Реконструкция (капитальный ремонт) магистрального стального водовода Д 700 мм протяженностью 11,2 км от водозабора Пожня-Ель до камеры за ж/д путями Воркута - Москва (с момента ввода в эксплуатацию прошло 28 лет при нормативном сроке 25 лет) | С момента выделения бюджетных средств на приобретение материалов будет представлен график выполнения работ | Администрация МОГО "Ухта" Директор МУП "Ухтаводоканал" Т.А.Филиппова | Необходимы бюджетные средства на приобретение задвижек и полиэтиленовой трубы 11,2 км Д = 600 мм, работы может выполнить за счет своих средств МУП "Ухтаводоканал" |
| 2.1.3. | Реконструкция (капитальный ремонт) магистрального ст. водовода Д 600 мм протяженностью 2,5 км в 2 нитки от камеры у ж/д Воркута - Москва до ул. Школьная, д. 1 (с момента ввода в эксплуатацию прошло 50 лет при нормативном сроке 25 лет) | С момента выделения бюджетных средств на приобретение материалов будет представлен график выполнения работ | Администрация МОГО "Ухта" Директор МУП "Ухтаводоканал" Т.А.Филиппова | Необходимы бюджетные средства на приобретение задвижек и полиэтиленовой трубы 5 км Д = 600 мм, работы может выполнить за счет своих средств МУП "Ухтаводоканал" |
| 2.1.4. | Реконструкция (капитальный ремонт) сборных стальных водоводов водозабора Пожня-Ель Д 300, 500 и 600 мм (с момента ввода в эксплуатацию прошло более 30 лет при нормативном сроке 25 лет) | С момента выделения бюджетных средств на приобретение материалов возможно составить график выполнения работ | Администрация МОГО "Ухта" Директор МУП "Ухтаводоканал" Т.А.Филиппова | Необходимы бюджетные средства на приобретение задвижек и полиэтиленовой трубы общей протяженностью около 13,5 км Д 200, 300, 400, 600 мм. Работы может выполнить за счет своих средств МУП "Ухтаводоканал" |
| - 2.2. Капитальный ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Ежегодно по плану | Начальники СП "ВСиС", СП "Южный", СП "ПВКХ", СП "РСО" | Тариф на водоснабжение МУП "УВК" Замена ветхих и аварийных участков водопроводной сети |
| - 3. Организация резервного питьевого водоснабжения |  |  |  |  |
| - 3.1. для пгт. Ярега в связи с развитием Ярегского месторождения |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработать проект и выполнить прокладку водовода от водозабора Пожня-Ель до пос. Ярега Д = 300 мм протяженностью около 20 км | С момента выделения бюджетных средств на проектирование и строительство объекта будет разработан график выполнения работ | Администрация МОГО "Ухта" Директор МУП "Ухтаводоканал" Филиппова Т.А. | Это позволит сократить подачу речной воды в период паводка с речки Лунь-Вож, сократить использование реагентов, применяемых для снижения цветности и железа в воде лесной речки Лунь-Вож, серьезно превышающих требования к качеству питьевой воды, и тем самым улучшить качество питьевого водоснабжения пгт. Ярега и при этом иметь еще и альтернативное водоснабжение. Необходимо бюджетное финансирование для разработки проекта и строительства водовода |
| - 4. Выполнение требований N 416-ФЗ по нецентрализованному водоснабжению |  |  |  |  |
| - 4.1. Организация питьевого водоснабжения для жителей деревень Гажа-Яг и Изваиль |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Приобретение всесезонной водовозки для подвоза питьевой воды | 2020 год | Администрация МОГО "Ухта" | Организация подвоза питьевой воды по графику |
| - 4.2. Организация контроля качества воды нецентрализованных источников водоснабжения, используемых населением на территории МОГО "Ухта" |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Определить перечень нецентрализованных источников водоснабжения, используемых населением на территории МОГО "Ухта", и организовать по ним контроль качества воды на соответствие требованиям к питьевой воде не реже одного раза в квартал | с 2020 года | Администрация МОГО "Ухта" | Результаты контроля качества воды нецентрализованных источников водоснабжения ежеквартально доводить до сведения населения МОГО "Ухта" |

- 8.2. План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных микроорганизмов в водные объекты после очистных сооружений канализации МУП "Ухтаводоканал" на 2020 - 2027 годы.

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Источники финансирования и перечень необходимых работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. Приведение качества сбросов очищенных сточных вод в соответствие требованиям |  |  |  |  |
| - 1.1. Канализационные очистные сооружения канализации пгт. Водный |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений | Начальники СП "Южный"; ИЛ; СМТС; ПТО; ОТН, СП "ЭТМАиС" и РСО | Тариф на водоотведение МУП "Ухтаводоканал" Перечень работ: | До 30.12.2027, в т.ч. по перечню работ: |
|  |  |  | - разработка схемы применения анаэробных зон в существующей линии блока емкостей очистки; | - до 25.12.2020 |
|  |  |  | - подбор оборудования и материалов; | - до 01.06.2021 |
|  |  |  | - приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж; | - до 01.06.2022 |
|  |  |  | - опытно-промышленная эксплуатация и ввод; | - до 01.10.2022 |
|  |  |  | - доработка выявленных проблем в период ОПЭ; | - до 01.06.2023 |
|  |  |  | - внесение изменений в техническую документацию объекта согласно разработанной схеме и фактическому исполнению; | - до 01.12.2023 |
|  |  |  | - сообщение в природоохранные органы об итогах модернизации КОС; | - до 01.06.2024 |
|  |  |  | - подготовка к применению реагентной обработки сточной воды по итогам разработки пробной схемы на БОС Седъю | - до 01.01.2027 |
| - 1.2. Канализационные очистные сооружения канализации пгт. Ярега |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений | Начальники СП "ПВКХ"; ИЛ; СМТС; ПТО; ОТН, СП "ЭТМАиС" и РСО | Тариф на водоотведение МУП "Ухтаводоканал" Перечень работ: | До 30.12.2027, в т.ч. по перечню работ: |
|  |  |  | - разработка схемы применения анаэробных зон в существующей линии блока емкостей очистки; | - до 01.01.2021 |
|  |  |  | - подбор оборудования и материалов; | - до 01.12.2021 |
|  |  |  | - приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж; | - до 01.06.2023 |
|  |  |  | - приобретение и установка воздуходувок на станцию доочистки; | - до 01.12.2022 |
|  |  |  | - опытно-промышленная эксплуатация и ввод; | - до 01.06.2024 |
|  |  |  | - доработка выявленных проблем в период ОПЭ; | - до 01.12.2024 |
|  |  |  | - внесение изменений в техническую документацию объекта согласно разработанной схеме и фактическому исполнению; | - до 01.06.2025 |
|  |  |  | - сообщение в природоохранные органы об итогах модернизации КОС; | - до 01.03.2026 |
|  |  |  | - подготовка к применению реагентной обработки сточной воды по итогам разработки пробной схемы на БОС Седъю | - до 01.12.2027 |
| - 1.3. Канализационные очистные сооружения канализации пст. Боровой |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений | Начальники СП "Южный"; ИЛ; СМТС; ПТО; ОТН, СП "ЭТМАиС" и РСО | Тариф на водоотведение МУП "Ухтаводоканал" Перечень работ: | До 30.12.2027, в т.ч. по перечню работ: |
|  |  |  | - разработка схемы применения анаэробных зон в существующей линии блока емкостей очистки; | - до 25.12.2021 |
|  |  |  | - подбор оборудования и материалов; | - до 01.06.2022 |
|  |  |  | - приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж; | - до 01.06.2023 |
|  |  |  | - опытно-промышленная эксплуатация и ввод; | - до 01.10.2024 |
|  |  |  | - доработка выявленных проблем в период ОПЭ; | - до 01.06.2025 |
|  |  |  | - внесение изменений в техническую документацию объекта согласно разработанной схеме и фактическому исполнению; | - до 01.12.2025 |
|  |  |  | - сообщение в природоохранные органы об итогах модернизации КОС; | - до 01.06.2026 |
|  |  |  | - подготовка к применению реагентной обработки сточной воды по итогам разработки пробной схемы на БОС Седъю | - до 01.03.2026 - до 01.10.2027 |
| - 1.4. Биологические очистные сооружения канализации пст. Седъю |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Модернизация канализационных очистных сооружений | Начальники СП "ВСиС"; ИЛ; СМТС; ПТО; ОТН, СП "ЭТМАиС" и РСО | Тариф на водоотведение МУП "Ухтаводоканал" Перечень работ: | До 30.12.2027, в т.ч. по перечню работ: |
|  |  |  | - разработка схемы применения анаэробных зон в существующей линии блока емкостей очистки; | - до 25.12.2020 |
|  |  |  | - подбор оборудования и материалов; | - до 01.06.2021 |
|  |  |  | - приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж; | - до 01.06.2022 |
|  |  |  | - опытно-промышленная эксплуатация и ввод; | - до 01.10.2022 |
|  |  |  | - доработка выявленных проблем в период ОПЭ; | - до 01.06.2023 |
|  |  |  | - внесение изменений в техническую документацию объекта согласно разработанной схеме и фактическому исполнению; | - до 01.12.2023 |
|  |  |  | - сообщение в природоохранные органы об итогах модернизации БОС; | - до 01.06.2024 |
|  |  |  | - разработка пробной схемы применения реагентной обработки сточной воды с целью последующего использования результатов на всех КОС предприятия и ее внедрение в эксплуатацию | - до 01.01.2026 |

- 8.3. План мероприятий МУП "Ухтаводоканал" по охране окружающей среды.

| N п/п | Содержание мероприятия | Экологический эффект | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник и объем финансирования, тыс. руб. | Достигнутый экологический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1. "ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведение мониторинга водных объектов | Контроль возможного появления негативного воздействия | начальник испытательной лаборатории | по графику | собственные средства 5619,91 |  |
| 2. | Наблюдение за состоянием водоохранной зоны, содержание прибрежной полосы и береговой линии в створе водопользования в экологически чистом состоянии | Исключение возможности негативного воздействия на ОС и улучшение ее состояния | инженер по ООС начальники структурных подразделений | весенне-летний и осенний периоды | собственные средства 2,47 |  |
| 3. | Разработка мероприятий и схем реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений | В целях доведения негативного воздействия на водные объекты до нормативных требований | зам. директора - главный инженер | 2020 - 2021 гг. | собственные средства |  |
| 4. | Эксплуатация очистных сооружений канализации не ниже проектных требований по всем ОСК | Минимизация негативного воздействия на водные объекты | инженер по ООС, начальники структурных подразделений | постоянно | собственные средства (ФОТ) |  |
| - 2. "ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА" |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Расчет выбросов загрязняющих веществ в воздушной среде в границах СЗЗ СП "Производственная база" в соответствии с планом-графиком контроля нормативов выбросов на источниках выброса | Контроль фактического объема выбросов с расчетным для предотвращения неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух | инженер по ООС | по графику | собственные средства |  |
| 6. | Осуществление текущего контроля, выполнение текущих и капитальных ремонтов в целях улучшения технического состояния транспортных средств | Предотвращение неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух | начальник СП "ПБ" | постоянно | собственные средства (ФОТ) |  |
| 7. | Своевременное прохождение технического осмотра автомобилей |  |  | по графику |  |  |
| 8. | Оптимальная организация движения автотранспорта предприятия по производственным заданиям, максимально исключающая простой автотранспорта, работу двигателя на холостом ходу и др. | Предотвращение неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух | зам. директора - гл. инженер, диспетчер АДС, диспетчер СП "ПБ", начальники СП, водители ТС | постоянно | собственные средства (ФОТ) |  |
| - 3. "ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ" |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка и согласование паспортов на опасные отходы | Строгий контроль и учет опасных отходов, прошедших паспортизацию в соответствии с требованиями природоохранного законодательства | инженер по ООС | при необходимости | собственные средства (ФОТ) |  |
| 10. | Актуализация Инструкции по обращению с отходами в МУП "Ухтаводоканал" ИОС-27-1-2018 в соответствии с принятыми изменениями в НПА | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | при необходимости | собственные средства (ФОТ) |  |
| 11. | Актуализация Приказа о назначении ответственных лиц по обращению с отходами производства и потребления | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | 2020 г. | собственные средства (ФОТ) |  |
| 12. | Актуализация сведений Программы производственного экологического контроля МУП "Ухтаводоканал" | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | при необходимости | собственные средства (ФОТ) |  |
| 13. | Контроль за соблюдением Инструкции по обращению с отходами в МУП "Ухтаводоканал" | Соблюдение природоохранного законодательства в области обращения с отходами | инженер по ООС | постоянно | собственные средства (ФОТ) |  |
| 14. | Ведение журнала учета в области обращения с отходами в МУП "Ухтаводоканал" | Максимальный наглядный контроль за объемами отходов, образовавшихся и переданных специализированным организациям в целях предупреждения сверхлимитного накопления отходов | инженер по ООС | ежеквартально | собственные средства (ФОТ) |  |
| 15. | Ведение контроля за наличием документов (договоров), подтверждающих передачу отходов специализированным организациям | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | при передаче отходов | собственные средства (ФОТ) |  |
| 16. | Заключение договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | декабрь 2019 г. | собственные средства |  |
| 17. | Заключение договора на оказание услуг по транспортированию, утилизации, обезвреживанию и/или размещению опасных отходов I - IV класса опасности | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | декабрь 2019 г. январь 2020 г. | собственные средства |  |
| 18. | Контроль за раздельным сбором отходов по видам и классам опасности | Предотвращение смешивания отходов разных классов опасности | инженер по ООС | при проведении производственного контроля постоянно | собственные средства (ФОТ) |  |
| 19. | Контроль за своевременным вывозом отходов с территорий структурных подразделений предприятия | Предотвращение образования мест складирования отходов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Исключение сверхлимитного накопления отходов | ответственное лицо по обращению с отходами по СП, инженер по ООС | постоянно | собственные средства (ФОТ) |  |
| - 4. "ОХРАНА ПОЧВ" |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Контроль за потенциальным загрязнением земель в местах накопления отходов на территориях структурных подразделений предприятия, их очистка и обеззараживание | Предотвращение неблагоприятного воздействия отходов на почву | инженер по ООС, ответственное лицо по обращению с отходами | при проведении производственного контроля, постоянно | собственные средства (ФОТ) |  |
| 21. | Контроль за санитарной очисткой береговой полосы речных водозаборов и территории подземных водозаборов в границах территории 1-го пояса ЗСО | Исключение возможного негативного воздействия на почвы 1-го пояса ЗСО | инженер по ООС, начальники структурных подразделений | при проведении производственного контроля, постоянно | собственные средства (ФОТ) |  |
| 22. | Ведение мониторинга состояния почв в первом поясе ЗСО источников питьевого водоснабжения | Контроль загрязнения, засорения и снижения негативного воздействия | начальник испытательной лаборатории | по графику | собственные средства |  |
| - 5. "ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ" |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Представление Декларации о плате за НВОС в Управление Росприроднадзора по РК | Соблюдение природоохранного законодательства | начальник ОПИБ и СТ | до 10 марта 2021 г. | собственные средства (ФОТ) |  |
| 24. | Контроль за своевременным внесением авансовых платежей и годового платежа за НВОС | Соблюдение природоохранного законодательства | гл. бухгалтер - начальник ОБ и НУ | в соответствии с законодательством РФ | собственные средства |  |
| 25. | Представление Технического отчета по обращению с отходами в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | до 16 апреля 2021 г. | собственные средства (ФОТ) |  |
| 26. | Представление Отчета 4-ОС в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РК | Своевременное пополнение государственных статистических данных в сфере охраны окружающей природной среды | инженер по ООС | до 25 января 2021 г. | собственные средства (ФОТ) |  |
| 27. | Представление дополнительных соглашений к договорам водопользования в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | ежеквартально | собственные средства (ФОТ) |  |
| 28. | Предоставление материалов о выполнении условий использования водных объектов в Отдел водных ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского БВУ и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | ежеквартально | собственные средства (ФОТ) |  |
| 29. | Предоставление сведений, полученных в результате учета объема забора (изъятия) водных ресурсов и объема сточных вод и (или) дренажных вод, их качества (формы 3.1, 3.2, 3.3) в Отдел водных ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского БВУ | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | ежеквартально | собственные средства (ФОТ) |  |
| 30. | Представление Отчета 2-ОС в Отдел водных ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского БВУ | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | до 22 января 2021 г. | собственные средства (ФОТ) |  |
| 31. | Представление Отчета по форме 2-ТП (рекультивация) в Управление Росприроднадзора по РК | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | до 1 февраля 2020 г. | собственные средства (ФОТ) |  |
| 32. | Представление Отчета по форме 2-ТП (отходы) в Управление Росприроднадзора по РК | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | до 1 февраля 2021 г. | собственные средства (ФОТ) |  |
| 33. | Предоставление сведений о морфометрических особенностях водных объектов, о режимах использования водоохранных зон (формы 6.1, 6.2, 6.3) в Отдел водных ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского БВУ | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | до 15 января 2021 г. | собственные средства (ФОТ) |  |
| 34. | Предоставление Отчета об организации и о результатах осуществления ПЭК в Управление Росприроднадзора по РК и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | до 25 марта 2021 г. | собственные средства (ФОТ) |  |
| 35. | Внесение изменений в Программу ПЭК в связи с изменением технологических процессов | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | при изменении технологических процессов, оборудования, сырья в целях изменения объектом негативного воздействия на ОС, а также изменению объемов выбросов и сбросов загрязняющих вещ-в | собственные средства (ФОТ) |  |
| 36. | Актуализация сведений по объектам НВОС в Управлении Росприроднадзора по РК и Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды РК | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | по мере вносимых изменений по объектам НВОС | собственные средства (ФОТ) |  |
| 37. | Актуализация Декларации о воздействии на окружающую среду в Управление Росприроднадзора по РК и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК | Соблюдение природоохранного законодательства | инженер по ООС | 2020 г. | собственные средства (ФОТ) |  |
| 38. | Исполнение требований Лицензии по гидрометеорологии | Соблюдение природоохранного законодательства | начальник ИЛ | согласно требованиям по лицензии | собственные средства (ФОТ) |  |
| - 6. "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ" |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Проведение производственного контроля за соблюдением требований промышленной, экологической безопасности, охраны труда и пожарной безопасности | Соблюдение природоохранного законодательства | нач. ОПИБ СТ, специалист ОТ инженер по ООС, инженер ГО и ЧС | в соответствии с календарным планом-графиком | собственные средства (ФОТ) |  |

- 8.3. План мероприятий и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Отдельные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках инвестиционной программы не предусмотрены. Вместе с тем, мероприятия, предусмотренные к реализации за счет платы за подключение к системам водоснабжения, водоотведения, будут способствовать повышению энергетической эффективности деятельности организации.

- Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УСЛОВИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

В СЛУЧАЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРИВАТИЗАЦИИ

В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП "Ухтаводоканал" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.