Приложение № 3

к Договору № ___

от « __ » _________ 2012 г.

# Календарный план выполнения работ

| Наименование этапа | Срок выполнения этапа | Отчетные документы, подготовленные по итогам этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Этапы: |  |  |
| I этап Изучение имеющихся у Заказчика технических материалов. Проведение полевых работ, определение координат границ земельного участка. | 40 дней | Проект границ земельного участка |
| II этап Камеральная обработка результатов полевых обследований, согласование границ земельного участка со всеми заинтересованными лицами в соответствии с действующим законодательством, утверждение схемы расположения земельного участка в органах местного самоуправления. | 60 дней | Постановление Администрации об утверждении схемы расположения земельного участка |
| III этап Формирование и утверждение межевого плана земельного участка, получение кадастровых паспортов на земельный участок. | 80 дней | Межевой план. Кадастровый паспорт. |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Ухтаводоканал» муниципального образования городского округа «Ухта» (МУП «Ухтаводоканал») |  |
| Директор _____________ /Е.А. Щелканова/ | Директор _______________ / ____________/ |
| м.п. | м.п. |